## Construction Area sale building
Sr. | Floor | Total Construction Area in Sq. M. | Completed Area in Sq. Ft. | Rate per Sq. Ft. | Full Value after completion | % of work completed | Actual Expenditure till date in `
1 | Exacavation Cost |  |  |  | 24608686 | 100% | 24608686
2 | Basement Floor | 438.7364 | 438.7364 | 30000 | 13162092 | 98% | 12898850.16
3 | Ground Floor | 486.0664 | 486.0664 | 30000 | 14581992 | 98% | 14290352.16
4 | 1st Floor | 514.0664 | 514.0664 | 30000 | 15421992 | 98% | 15113552.16
5 | 2nd Floor | 514.0664 | 514.0664 | 30000 | 15421992 | 98% | 15113552.16
6 | 3rd Floor | 514.0664 | 514.0664 | 30000 | 15421992 | 98% | 15113552.16
7 | 4th Floor | 459.0764 | 459.0764 | 30000 | 13772292 | 65% | 8951989.8
8 | 5th Floor | 459.0764 | 459.0764 | 30000 | 13772292 | 65% | 8951989.8
9 | 6th Floor | 465.64 | 465.64 | 30000 | 13969200 | 65% | 9079980
10 | 7th Floor | 459.0764 | 459.0764 | 30000 | 13772292 | 60% | 8263375.2
11 | 8th Floor | 459.0764 | 459.0764 | 30000 | 13772292 | 60% | 8263375.2
12 | 9th Floor | 459.0764 | 459.0764 | 30000 | 13772292 | 60% | 8263375.2
13 | 10th Floor | 459.0764 | 459.0764 | 30000 | 13772292 | 60% | 8263375.2
14 | 11th Floor | 459.0764 | 459.0764 | 30000 | 13772292 | 60% | 8263375.2
15 | 12th Floor | 459.0764 | 459.0764 | 30000 | 13772292 | 55% | 7574760.6
16 | 13th Floor | 465.64 |  | 30000 | 13969200
17 | 14th Floor | 459.0764 |  | 30000 | 13772292
18 | 15th Floor | 459.0764 |  | 30000 | 13772292
19 | 16th Floor | 459.0764 |  | 30000 | 13772292
20 | 17th Floor | 459.0764 |  | 30000 | 13772292
21 | 18th Floor | 459.0764 |  | 30000 | 13772292
22 | 19th Floor | 459.0764 |  | 30000 | 13772292
23 | 20th Floor | 468.19 |  | 30000 | 14045700
24 | 21st Floor | 459.0764 |  | 30000 | 13772292
25 | 22nd Floor | 459.0764 |  | 30000 | 13772292
26 | 23rd Floor | 459.0764 |  | 30000 | 13772292
27 | 24th Floor | 460.45 |  | 30000 | 13813500
28 | 25th Floor | 460.45 |  | 30000 | 13813500
29 | 26th Floor | 460.45 |  | 30000 | 13813500
30 | 27th Floor | 467.98 |  | 30000 | 14039400
31 | 28th Floor | 462.33 |  | 30000 | 13869900
32 | 29th Floor | 462.33 |  | 30000 | 13869900
33 | 30th Floor | 462.33 |  | 30000 | 13869900
34 | 31st Floor | 462.33 |  | 30000 | 13869900
35 | 32nd Floor | 462.33 |  | 30000 | 13869900
36 | 33rd Floor | 459.65 |  | 30000 | 13789500
37 | Terrace / OHT | 114.39 |  | 30000 | 3431700
38 | Sub Total | 16405.7908 |  |  | 516782410 | 33.48% | 173014141
39 | Parking | 111 |  | 500000 | 55500000
TOTAL |  |  | 6605.2532 |  | 572282410 | 30.23% | 173014141
[6 empty] | 32.15% | 1000000
[6 empty] | 31.98% | 10000000 | 400000 | 2000000
0
[7 empty] | 0% | 20.18
20.18